## стр.1
Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации за 2017 год
Наименование инвестиционной программы | [7 empty] | Инвестиционная программа "Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска" на 2015-2017 гг
Дата утверждения инвестиционной программы | [7 empty] | 27.11.2014
Цели инвестиционной программы | [7 empty] | 1. реализация мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ангарска на 2013-2020 годы", утвержденной решением Думы города Ангарска от 14.01.2013 № 31-05гД, и схемы водоснабжения и водоотведения города Ангарска на период с 2014 до 2030 года, утвержденной постановлением администрации города Ангарска от 04.09.2014 № 1234-г
2. повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска для бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения;
3. повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Ангарска;
4. повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | [7 empty] | Администрация города Ангарска
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | [7 empty] | 01.01.2015-31.12.2017
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия |  |  |  | Потребность в финансовых средствах | [5 empty] | Источник финансирования
[5 empty] | на |  | 2017 |  | год,
тыс. руб.
1. Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС «Южная», монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап) |  |  |  | 5196.29 | [5 empty] | тариф на водоотведение (прибыль)
2. Реконструкция питающих кабельных линий от подстанции УП-11до РУ-6 кВ КНС «Восточная» |  |  |  | 21030.57 | [5 empty] | прочие источники
3. Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС «Южная» |  |  |  | 4349.65 | [5 empty] | тариф на водоотведение (прибыль)
4. Реконструкция отсекающих устройств (шандор-заградитель) на КНС города, в том числе: КНС "Южная" - 2 ед. |  |  |  | 1565.21 | [5 empty] | тариф на водоотведение (прибыль)
5.Реконструкция запорной арматуры Ду-700 мм и Ду-1000 мм в КП-11 (2ед.) |  |  |  | 1376.82 | [5 empty] | тариф на водоотведение (прибыль)
6. Внедрение системы диспетчеризации районных КНС (6 объектов), в т.ч. В 2016 году - 2 объекта. |  |  |  | 1692.34 | [5 empty] | тариф на водоотведение (прибыль)
7. Внедрение системы автоматического контроля воздушной среды на КНС города (14 ед.) |  |  |  | 1457.94 | [5 empty] | прочие источники
8. Реконструкция уличных и внутриквартальных сетей водоотведения, в том числе: - Ду-160 мм, L=3,3км. 2017 год: Замена мероприятия (Уведомление Администрации АГО об изменении перечня мероприятий ИП на 2017 год. Вх.№ 5896 от 19.10.2017 (согласовано). |  |  |  | 7409.11 | [5 empty] | тариф на водоотведение (прибыль)
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
Наименование мероприятия |  | Наименование показателей |  |  |  | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы |  |  |  |  | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Мероприятия №№ 1-8 |  | 1. Удельное количество аварий и засоров на сетях канализации, (ед./км) |  |  |  | 4.2508 |  |  |  |  | 4.2051
|  | 2. Доля трубопроводов из полимерных материалов в общем объеме протяженности сетей водоотведения |  |  |  | 11.1 |  |  |  |  | 11.41
|  | 3. Снижение физического износа силового электрооборудования системы водоотведения, % |  |  |  | 55.4 |  |  |  |  | 62.76
|  | 4. Снижение количества отказов энергетического оборудования системы водоотведения, ед. |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 11
|  | 5. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на % |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5.75
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования инвестиционной программы
IV квартал |  | 1. Автоматизация технологического процесса транспортировки сточных вод КНС «Южная», монтаж частотно-регулируемого привода насосных агрегатов (1 и 2 этап) |  |  |  | 1577.16 |  |  |  |  | тариф на водоотведение (прибыль)
IV квартал |  | 2. Реконструкция системы электроснабжения КНС-89 |  |  |  | 764.96 |  |  |  |  | тариф на водоотведение (прибыль)
IV квартал |  | 3. Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС «Восточная» |  |  |  | 102.6 |  |  |  |  | тариф на водоотведение (прибыль)
IV квартал |  | 4. Реконструкция оборудования для механической очистки стоков (грабельного оборудования) КНС «Южная» |  |  |  | 5701.69 |  |  |  |  | тариф на водоотведение (прибыль)
IV квартал |  | 5. Реконструкция отсекающих устройств (шандор-заградитель) на КНС города, в том числе: КНС "Южная" |  |  |  | 1170.14 |  |  |  |  | производственные расходы
IV квартал |  | 6. Реконструкция запорной арматуры Ду-700 мм и Ду-1000 мм в КП-11 (2ед.) |  |  |  | 828.75 |  |  |  |  | производственные расходы
IV квартал |  | 7. Внедрение системы диспетчеризации районных КНС (6 объектов), в т.ч. В 2016 году - 2 объекта. |  |  |  | 1239.91 |  |  |  |  | тариф на водоотведение (прибыль)
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений |  |  | Внесенные изменения